## 项目管理是什么
项目是什么？ | 为了完成一次独特的任务或者服务所从事的一次性工作或者努力
项目经理是什么角色？ | 项目任务的组织者、协调者、控制者、责任承担者、计划指定和落实者
项目管理是什么？ | 由项目经理统一协调，让项目个阶段有计划、有顺序推进执行

## 项目经理的主要指责
作为一个项目经理，主要指责有哪些？ | 有效推进项目执行，降低项目风险，保证项目质量和成本，按时按点交接项目，指责包含以下（不限于） 1、预算项目成本、评估项目周期 2、团队成员招募、组建、培训 3、项目任务计划以及里程碑管理 4、需求分析、概要设计、详细设计、代码开发组织、测试、设计评审、投产以及各阶段文档产出的管理等 5、计划管控、需求以及需求变更管控、质量管控、风险管控、人员管控、团队管理 6、绩效管理、考勤管理、培训管理、项目组内外沟通的管理等 7、对上汇报、对下传达、会议组织、团队活动等管理

## 如何管理好一个团队
作为一个项目经理你应该如何去管理一个团队，如何管理好一个团队？ | 1、以身作则，起好带头作用 2、明确项目目标，让每个成员清晰的知道自己的职责 3、营造良好的团队氛围和沟通机制，发挥团队优势和凝聚力 4、奖惩机制要明确，按劳分配，提高团队成员工作积极性 5、除了钱，让团队成员有晋升和成长空间，定期的技术培训必不可少 6、察言观色，了解团队成员当前状况，解决其苦难之所在 7、重视每一个成员，定期沟通，发现团队问题，及时改善 8、让每位成员都有归属感，家一样的感觉

## 项目管理周期有哪些
完整的项目开发周期包含？ | 阶段 | 工作输入 | 工作内容 | 成果产出
| 投标 | 投标文档
| 竞标 | 投标演讲PPT、工作准备
| 项目评估、成本预算 | 评估项目难度、成本、周期、风险点
| 团队组建、技术选型 | 根据项目分析情况，招兵买马、确定人员架构
| 需求分析 | 人员进来后开始需求收集与分析
| 开发环境搭建 | 开始搭建开发环境
| 概要设计、评审 | 概要设计文档以及数据设计文档开始、多轮评审
| 详细设计、评审 | 详细设计文档开始，明确技术详细信息、可直接落地、评审
| 集成测试环境搭建 | 集成测试环境要开始搭建了
| 编码、单元测试 | 编码周期最短、团队成员开发完成最好单元测试，保证模块代码无明显问题
| 集成测试、案例设计与评审 | 集成测试属于系统联通测试，保障各个模块能正常联动，数据流程畅通
| 用户测试环境搭建 | 搭建用户测试
| 用户测试、案例设计与评审 | 用户测试一般非团队成员执行，属于业务人员或者其他外部人员测试
| 准生产测试、案例设计与评审 | 真实的使用人员测试
| 压力测试环境搭建 | 模拟生成环境搭建
| 压力测试、案例设计与评审 | 模拟未来某几年的访问指标和点击指标设计tps，设计最大并发
| 投产准备 | 投产准备工作开始筹划
| 投产操作手册 | 编程详细可独立执行的操作手册、保证投产高效顺利的执行
| 投产演练 | 投产演练必不可少，至少三次，每一次发现问题及时纠正，同时修正操作手册
| 投产复核 | 复核投产准备工作，复核投产操作手册，多人复核
| 正式投产 | 正式投产，保证所有相关人员到场，突发情况及时解决
| 投产试运行 | 投产试运行24小时有人监控，保障出现问题及时响应
| 运维 | 所有工作完成之后，项目进入运维阶段

## 你如何管理一个10人团队
MYSQL
Python爬虫
交易日志
生产系统数据
第三方数据
XLH_CRAW
XLH_ODS
XLH_DWD
XLH_DWS
CRM/一融数据
报表
其他应用
ETL调度
内部Excel数据
Kettle作业、SQL脚本、Shell脚本、Python脚本